## Spring
PROJECT TITLE | Housing Price predict in California during the Covid period with machine learning methods
[5 empty] | PHASE ONE | [41 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2022-01-17 | [6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Team Composition | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-01-17 | 2022-02-01 | 14 | 2022-03-21 M: Spring Break
Project Proposal
Introduction & Background | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-02-02 | 2022-02-13 | 11 | bar: 2022-01-31 W to 2022-02-14 R
Problem Definition | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-02-02 | 2022-02-13 | 11 | bar: 2022-01-31 W to 2022-02-14 R
Methods | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-02-02 | 2022-02-13 | 11 | bar: 2022-01-31 W to 2022-02-21 T
Potential Dataset | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-02-02 | 2022-02-13 | 11 | bar: 2022-01-31 W to 2022-02-21 T
Potential Results & Discussion | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-02-02 | 2022-02-13 | 11 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-21 R
Video Creation & Recording | ZC, YS | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 7 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-21 R
GitHub Page | JY | 2022-02-10 | 2022-02-17 | 7 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-14 R
Midterm Report
Model 1 (M1) Design & Selection | XH, JY | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 10 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-14 F to 2022-02-28 R
M1 Data Cleaning | ZZ | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 10 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-21 F to 2022-02-28 R
M1 Data Visualization | ZC, YS | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 10 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-28 F to 2022-03-07 R
M1 Feature Reduction | ZZ | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 10 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-28 F to 2022-03-07 R
M1 Implementation & Coding | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-02-28 | 2022-03-17 | 17 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-21 F to 2022-03-14 T
M1 Results Evaluation | XH, YJ | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-07 F to 2022-03-14 R
Model 2 (M2) Design & Selection | ZC, YS | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-28 F to 2022-03-14 R
M2 Data Cleaning | XH | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-28 F to 2022-03-07 R
M2 Data Visualization | XH, JY | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-07 F to 2022-03-14 R
M2 Feature Reduction | JY | 2022-02-28 | 2022-03-06 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-07 F to 2022-03-14 R
M2 Coding & Implementation | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-03-07 | 2022-03-17 | 10 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-02-28 W to 2022-03-14 U; 2022-03-28 M to 2022-03-28 T
M2 Results Evaluation | ZC, YS | 2022-03-18 | 2022-03-20 | 2 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-14 F to 2022-03-14 U; 2022-03-28 M to 2022-03-28 R
Midterm Report | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-03-28 | 2022-04-05 | 7 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-28 M to 2022-04-04 T
Final Report
Model 3 (M3) Design & Selection | ZZ, XH | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-14 M to 2022-03-14 U; 2022-03-28 M to 2022-03-28 U
M3 Data Cleaning | ZC | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-28 M to 2022-03-28 U
M3 Data Visualization | JY, YS | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U
M3 Feature Reduction | YS | 2022-03-14 | 2022-03-20 | 6 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U
M3 Implementation & Coding | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-04-06 | 2022-04-14 | 8 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-03-28 M to 2022-04-11 F
M3 Results Evaluation | ZZ, XH | 2022-04-15 | 2022-04-17 | 2 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-04-11 M to 2022-04-11 U
M1-M3 Comparison | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 8 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-04-11 R to 2022-04-25 T
Video Creation & Recording | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 8 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-04-11 R to 2022-04-25 T
Final Report | ZC, XH, YS, JY, ZZ | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 8 | bar: 2022-02-07 R to 2022-02-07 U; 2022-04-11 R to 2022-04-25 T